佛山市城市轨道交通设施设备更新改造、大中修管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为进一步提升城市轨道交通设施设备更新改造、大中修管理水平，发挥城市轨道交通产权单位和运营单位主体责任，增强城市轨道交通系统运营可靠性，保障城市轨道交通安全运营，提高和加强政府财政资金使用效率和监管，根据《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）、《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》（交运规〔2019〕8号）、《城市轨道交通运营管理规范（GB/T30012-2013）》、《城市轨道交通运营设备维修与更新技术规范（JT/Tl218-2018）》、《广佛两市城市轨道交通互联互通行动细则》（穗府函〔2021〕11号）、《佛山市轨道交通发展专项资金管理办法》（佛府办函〔2021〕2号）、《佛山市城市轨道交通运营安全管理及服务质量考核办法（试行）》（佛轨道通〔2023〕97号）等有关要求，结合我市城市轨道交通特点，制定本办法。

第二条 纳入本市各级政府财政补贴范围的地铁、轻轨运营线路及特许经营期限内地铁、轻轨PPP运营线路的设施设备更新改造、大中修管理，适用于本规定。

第三条 城市轨道交通设施设备更新改造、大中修坚持依法依规、安全可靠、控本增效、系统前瞻、统筹兼顾、分类管理、有序实施的原则。

- 第四条 市轨道交通部门负责城市轨道交通设施设备更新改造、大中修的计划与实施、质量与安全的监督管理；市轨道交通部门、市财政部门和沿线各区政府负责城市轨道交通设施设备更新改造、大中修的资金监督管理；市国有资产监督管理部门负责城市轨道交通设施设备的资产监督管理；发展改革、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、水利、应急管理、城市管理和综合执法等有关部门支持城市轨道交通设施设备更新改造、大中修的相关工作。

- 第五条 市地铁集团负责城市轨道交通设施设备更新改造、大中修的统筹工作。

- 产权单位负责对本企业直接管理范围内运营线路的更新改造、大中修储备规划制定、年度实施计划（含资金使用计划）制定，负责项目立项审核、组织招投标、施工监管、项目验收，负责资金拨付和使用监管、竣工决算、原有资产变更和新增资产管理，负责落实项目安全质量管理首要责任，维护城市轨道交通运营安全。

- 运营单位负责本企业运营线路设施设备更新改造、大中修的实施和管理工作，负责落实国家和行业相关标准、规范并起草企业标准，负责组织工程实施，配合项目验收和竣工决算。

第六条 城市轨道交通设计、施工、监理、设备设施供应商等单位应依据法律、法规、标准和合同约定，履行各自职责，确保设计、设备、工程质量，保障城市轨道交通运营安全。

第二章 项目范围

- 第七条 本办法所称城市轨道交通设施是指投入运营的土建设施及附属软硬件监测设备，包括桥梁、隧道、轨道、路基、车站、控制中心和车辆基地等；城市轨道交通设备是指投入运营的各类机械、电气、自动化设备及软件系统，包括车辆、通风空调与供暖、给水与排水、供电、通信、信号、自动售检票系统、火灾自动报警系统、综合监控系统、环境与设备监控系统、乘客信息系统、门禁、站台门、车辆基地检修设备和相关检测监测设备等。设施设备范围参照国家标准《城市轨道交通设施设备分类与代码》。

- 第八条 城市轨道交通更新改造是指以技术更先进完备的设施设备替换无法继续使用或技术、经济上不宜继续使用的设施设备，或根据运营实际需要将先进科学技术成果应用于现有设施及系统，或为拓展功能、补强能力、提升性能需对设备、系统、线路、桥隧、建（构）筑物、生产经营性房屋等进行的技术升级或综合性改造，项目主要范围如下：

- （一）设施设备按照维护维修标准已到更新改造年限或重要技术指标达到更新改造要求的项目；

- （二）现有设施设备健康状态无法满足安全运营需求，或不能满足有关法律法规、技术标准、规范文件等要求，必须更新改造的项目；

- （三）严重影响运营安全或服务质量，急需更新改造的项目；

- （四）为强化线网运营安全、实施线网挖潜扩能、提升客运服务质量、提高运营管理水平，采用新技术、新工艺、新设备进行技术升级改造或新增功能的项目；

- （五）为满足客流需求提升运力而进行的车辆增购及车辆基地改造项目；

- （六）因生态环境保护、劳动保护、节能减排、公共安全等国家、省、市有关政策要求而进行的改造项目；

- （七）城市轨道交通安全评估整改项目或为落实国家、省、市重大任务要求而进行的更新改造项目。

- 第九条 城市轨道交通大中修是指为保障行车安全，提升客运服务质量，对固定资产根据相关技术标准、维修计划、健康状态、运营需要等进行周期性、有计划的整修。其中，大修是指为恢复或改善固定资产使用性能和技术水平而进行的全面、大范围的综合性修理；中修是指为消除两次大修间积累或发生的、日常维修无法消除的问题或病害而进行的一般性、部分性修理。项目主要范围如下：

- （一）土建工程类，包括但不限于轨道交通线路的大中修，或为消除安全隐患对桥隧、建（构）筑物、生产性房屋等进行的大中修；

- （二）机电设施设备类，包括但不限于供变电设备、接触网设备、通信信号设备、信息类设备、机械动力设备，以及电扶梯、站台门、门禁系统、给排水系统、环控系统、AFC系统（自动售检票系统）、FAS系统（火灾自动报警系统）、BAS系统（环境与设备监控系统）、视频监控系统等车站各系统配属设备的大中修。

- （三）车辆类，包括但不限于电客车架修、大修，以及轨道专用车的大中修。

- 第十条 根据项目类别、规模、对运营安全的影响程度等，将以下项目划为重点工程项目：

- （一）更新改造或大中修项目估算金额超过1000万元（含）的设施类工程项目；

- （二）更新改造或大中修项目估算超过500万元（含）的设备类工程项目；

- （三）更新改造或大中修项目估算超过200万元（含）的信息系统工程（包括关键硬件设备及核心软件模块的更新）项目；

- （四）市政府认定的轨道交通工程项目；

- （五）技术系统复杂或可能对轨道交通运营安全或服务质量产生较大影响的项目。

- 第三章 项目计划与实施

- 第十一条 运营单位根据相关标准、规范，结合企业自身运营管理水平和技术发展，不断完善各轨道交通线路更新改造的规范标准和大中修各专业的修程修制，并报市轨道交通部门备案。

- 第十二条 产权单位根据行业相关标准和线路修程修制，结合设备设施实际状况和需求，每三年编制一次城市轨道交通设施设备更新改造、大中修储备规划，规划应包含近三年内计划实施的项目库、项目紧急程度、实施计划、投资估算，报股东会审议通过后，由市地铁集团统筹汇总上报市轨道交通部门。市轨道交通部门组织沿线各区政府、市相关部门、行业专家进行审查论证，并报市人民政府批准。

- 投入运营未满三年的城市轨道交通线路的相关项目（车辆架修符合相关规定的除外）原则上不得纳入储备规划和年度实施计划，原则上不得进行更新改造、大中修；若确需实施，所需资金列入该项目建设费用。

- 第十三条 产权单位根据实际需求，在储备规划的基础上结合项目实施需求制定年度实施计划，未在储备规划内的项目原则上不得纳入年度实施计划。

- 产权单位按照归类、整合、节约和易于实施的原则编制下一年度实施计划，由市地铁集团统筹汇总后于每年6月底前报市轨道交通部门，市轨道交通部门负责对项目实施的必要性、合理性进行评估论证并出具审核意见，并报市人民政府批准。

- 第十四条 储备规划、年度实施计划经批准后原则上不予调整。确需调增项目的应有明确任务来源，调减项目的应说明无法实施的原因，并经充分论证后报市轨道交通部门审核同意。

第十五条 年度实施计划项目获批后，产权单位可以与运营单位签订项目委托建设协议；运营单位应按照市轨道交通部门下达的年度实施计划、批复的项目实施方案，依法依规组织项目实施；运营单位应健全项目管理制度和机构，对安全、质量、进度、目标进行有效控制，保障项目顺利实施。

- 第十六条 对年度实施计划中的一般项目，运营单位应编制项目建议书，对项目必要性、方案可行性、计划工期、项目估算及招标方案等进行论证说明，产权单位应对申报项目出具审核意见，并报市轨道交通部门备案。

- 对年度实施计划中的重点项目，运营单位应编制项目建议书，项目建议书应达到工程可行性研究报告深度，产权单位出具初审意见后，由市轨道交通部门组织沿线各区政府、市相关部门、行业专家进行审核，并出具批复意见。

- 产权单位和专家应对项目的真实性、必要性、可行性、安全性、合理性等进行审查。对于涉及新技术、新材料的项目，应加强可靠性、兼容性审查；对于影响范围较广、系统较为复杂、实施难度较大的项目，应加强必要性、可行性及重点难点、影响范围、施工组织、应急预案的审查。

- 经市轨道交通部门组织审查和批复的土建类重点项目若需要办理其他相关报批手续，产权单位会同运营单位应按照相关程序向自然资源、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、水利、应急管理、城市管理和综合执法等有关部门办理相关手续，相关部门应积极支持并完善相关审批流程。重点项目需进一步开展详细设计，产权单位应按要求报财政部门或政数局组织设计概算审查后实施。

- 运营单位收到审查意见和批复意见后，应完善项目实施方案。

- 第十七条 轨道、车辆、通信、信号等关键设施设备的主要部件批量采用新技术、新材料或新产品的，在更新改造前应评估其安全性、可靠性、可维护性，并小范围试用不少于3个月，确认满足设施设备功能要求后方可逐步推广应用。

第十八条 更新改造工程应可能避免在线路运营时间内实施；在不停运情况下实施更新改造工程时，运营单位应制定安全防护方案，报市轨道交通部门备案；运营单位应严格按照安全防护方案实施，单个天窗时间无法完成的，应在天窗时间内完成设备设施倒切工作，确保不影响次日正常运营。

- 因更新改造工程施工影响出现的必须中断列车运行，或需要在夜间接触轨停电后进行作业而缩短运营时间，或需要封闭车站、整站所有通道、整站所有出入口时，运营单位应对必要性进行充分论证，并报市轨道交通部门批准；因更新改造工程施工影响需要关闭车站部分通道或部分出入口时，需报备市轨道交通部门备案。

- 第十九条 市地铁集团统筹各运营单位于每季度前15日内将上一季度各重点项目实施进度、安全质量管控、标准执行等情况上报市轨道交通部门，市轨道交通部门视情况进行抽查督导。

- 第二十条 项目完工后，由产权单位参照相关标准、规范组织开展项目验收，验收前可根据需要增加专项测（调）试和检验；验收通过后产权单位会同运营单位做好竣工决算审核，并管理好验收资料备查。

- 项目需分阶段投入使用的，产权单位应按程序对拟投用部分进行验收。

- 第二十一条 项目验收合格后方可投用，在项目投用前，产权单位应对设备可靠性、系统稳定性、环境协同性以及调试结果、投用条件、投用时间等予以审核，确保项目安全投用。

- 第二十二条 运营单位应当按照有关规范要求编制固定资产清册，在工程验收完成后向产权单位移交完整的工程档案和资产清册，同时完成现场账物实核。运营单位需根据更新改造后的资产清册、工程档案修订维护维修策略和更新改造手册。

- 产权单位应做好原有资产变更、报废或新增资产管理。项目竣工后，产权单位按照档案管理相关规定做好归档管理。

- 第二十三条 产权单位组织运营单位编制上年度的设备设施更新改造工作总结，工作总结包括项目实施进度、质量、安全、资金使用、存在的问题及下一步工作措施等，工作总结于次年3月底前报市轨道交通部门。

- 第二十四条 市轨道交通部门可委托第三方专业机构对项目年度实施计划进行咨询审核，对项目实施方案及相关设计进行审查评审，对项目实施过程进行监督评估，对竣工验收完成一年的重点项目实施的效果、资金使用效率等进行评价，相关费用列入市级政府部门预算。

- 第二十五条 鼓励产权单位和运营单位应利用信息化系统，加强设备设施的全寿命周期管理，掌握设备设施使用状态、健康状态、更新改造年限等，对于需要更新改造的，提前规划，及时申报，确保城市轨道交通设备设施运行正常。

- 第四章 资金管理

- 第二十六条 产权单位（PPP项目特许经营单位除外）承担的城市轨道交通设施设备更新改造、大中修项目所需资金纳入佛山市城市轨道交通运营专项资金进行管理。

- PPP项目特许经营单位承担的城市轨道交通设施设备更新改造、大中修项目所需资金按照特许经营协议约定或政府管理要求进行管理。

- 第二十七条 城市轨道交通运营专项资金不得用于甩项工程项目、投入运营未满三年的城市轨道交通线路的相关项目（车辆架修符合相关规定的除外）、核定运营补贴时已列入日常运营成本的项目（安保费用、日常检修保养、列检、月修等）。

- 第二十八条 每年8月底前，市地铁集团统筹各产权单位对下一年度实施计划中的项目编制城市轨道交通运营专项资金使用计划（按项目、按季度编制）报市轨道交通部门，专项资金使用计划中各项目总资金需求原则上应不超过储备规划中确定的投资估算。

- 每年9月底前，市轨道交通部门组织沿线各区政府及市相关部门对下一年度城市轨道交通运营专项资金使用计划进行审核，并报市人民政府批准。

- 第二十九条 城市轨道交通运营专项资金的筹集和拨付按照《佛山市轨道交通发展专项资金管理办法》（佛府办函[2021]2 号）相关规定执行，各区应保证资金及时、足额到位。

- 第三十条 更新改造、大中修项目投资预算应严格控制在批复下达的总投资规模内，如遇特殊情况超过总投资规模，运营单位应上报产权单位，并经市轨道交通部门审核同意后执行。

- 第三十一条 产权单位应对专项资金设立专门账户，保证财政资金专款专用，无财政资金沉淀。

- 运营单位应制定内部资金使用管理制度和细则，按照有关规定如实申报、使用专项资金、专项资金设立专户核算，保证项目资金专款专用，银行账户无大额资金沉淀。保证专项资金的使用合法、合理、高效。

- 第三十二条 在更新改造、大中修项目验收阶段，产权单位组织运营单位做好项目竣工决算。

- 第三十三条 对于广佛两市联合出资建设的城市轨道交通线路，由产权单位做好年度运营专项资金审计，对于其他线路（不含有轨电车），由市轨道交通部门做好年度运营专项资金审计。

- 第五章 质量和安全管理

- 第三十四条 市轨道交通部门负责全市轨道交通设施设备更新改造、大中修工程质量和安全的监督管理工作，主要职责包括：

- （一）宣传、贯彻、执行有关工程质量和安全的法律、法规，按照法定权限制定城市轨道交通设施设备更新改造、大中修工程质量和安全管理政策；

- （二）依法对城市轨道交通设施设备更新改造、大中修从业单位工程质量和安全生产条件实施监督管理；

- （三）受理城市轨道交通设施设备更新改造、大中修工程质量和安全方面的举报和投诉，依法对城市轨道交通设施设备更新改造、大中修工程质量和安全实施监督检查和行政处罚；

- （四）统筹协调、监督指导轨道交通设施设备更新改造、大中修安全生产和应急管理工作，协助有关部门调查处理重大安全事故。发布安全生产动态信息，逐级报送事故信息。

- （五）法律、法规规定的其他职责。

- 第三十五条 产权单位应建立健全城市轨道交通设施设备更新改造、大中修工程质量和安全生产责任制和管理制度，对运营单位进行质量和安全履约管理，督促运营单位落实工程质量和安全生产责任，对城市轨道交通设施设备更新改造、大中修进行质量和安全检查，并做好质量和安全检查记录。

- 第三十六条 运营单位应严格落实城市轨道交通设施设备更新改造、大中修工程质量和安全管理主体责任，应建立健全城市轨道交通设施设备更新改造、大中修工程质量和安全生产责任制和管理制度，设置质量和安全管理机构，执行行业相关的质量标准和工序规范，严把设备配件、物质材料、装配调试的质量关，配备与建设规模相适应的安全管理人员，对勘察、设计、施工、监理、检测、监测等单位进行安全履约管理。

- 产权单位在工程施工招标文件中应当按照法律、法规的规定对施工单位的安全生产条件、安全生产的保障措施等提出明确要求。

- 对涉及桥隧更新改造和大中修等土建类重点项目，运营单位应在开工前参照建设项目管理程序依规向市轨道交通部门办理质量、安全监督备案。

- 项目实施涉及城市轨道交通安全保护区内作业的，运营单位应严格按相关规定做好安全保护区施工管理相关工作。

- 运营单位应制定城市轨道交通设施设备更新改造、大中修专项应急预案，并报市轨道交通部门备案，根据应急预案加强应急演练和人员培训，强化项目实施的应急管理。

- 第六章 附则

- 第三十七条 对违反本办法规定的相关单位、人员，依据相关法律法规追究其责任。

- 第三十八条 有轨电车等其他采用专用轨道导向运行的城市轨道交通可参照本办法执行。

- 第三十九条 本办法由市轨道交通部门负责解释、修订。

- 第四十条 本办法自印发之日起施行。