关于佛山市2014年上半年国民经济和社会

发展计划执行情况的报告

# ——2014年9月5日在佛山市第十四届

人大常委会第二十一次会议上

佛山市发展和改革局局长  万志康

市人大常委会主任、副主任、秘书长，各位委员：

我受市人民政府委托，报告佛山市2014年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，请予审议。

# 一、上半年国民经济运行情况和形势分析

上半年，在市委的正确领导下，按照年初市人大审定的工作报告，我们坚持“稳中求进”的经济工作总基调，积极应对复杂严峻的宏观经济形势，沉着应战，攻坚克难，经济社会发展取得较好成绩。年初报告的13项预期指标，绝大部分能按照时间节点有序推进。其中，有6项指标完成情况超时间进度，1项指标进展相对滞后，人均生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、主要污染物排放量和单位GDP能耗下降幅度、人口自然增长率等其余6项指标仅公布年度数据。指标完成情况具体如下：

——地区生产总值完成3452.63亿元，增长8.0%，比全年预期目标（10%）低2个百分点；

——地方公共财政预算收入完成242.20亿元，增长12.51%，高于全年预期目标（10%）2.51个百分点；

——固定资产投资完成1145.59亿元，增长13.5%，高于全年预期目标（12%）1.5个百分点；

——社会消费品零售总额完成1225.17亿元，增长12.1%，高于全年预期目标（9%）3.1个百分点；

——进出口总值完成316.9亿美元，增长10.2%，高于预期目标；

——城镇登记失业率为2.29%，控制在全年预期目标(3.0%)之内；

——居民消费价格总指数增长2.5%，控制在全年预期目标（3.5%）之内。

（一）上半年经济运行主要特点

总体上看，上半年全市经济运行平稳健康，完成地区生产总值3452.63亿元，增长8.0%，比一季度提高0.6个百分点，经济总量发展呈现增速回升的态势。经济运行呈现以下几个方面的特征：

一领先：工业生产增速相对领先。

1-6月，全市规模以上工业完成增加值1861.97亿元，同比增长9.5%；完成工业总产值8250.83亿元，增长9.4%。在珠三角九市中，我市规模以上工业增加值总量和增速分别排名第3、4位，增速比广州、深圳、东莞分别高1.5、1.8、1.3个百分点，工业经济优势得到充分体现。先进制造业和高技术制造业分别增长9.4%、12.5%，产业发展层次和质量进一步提高。

两加快：投资与消费增速加快。

1-6月，全市固定资产投资完成1145.59亿元，增长13.5%，总额及增速分别在全省排第2、3位，增速基本呈现逐月加快态势。投资结构持续优化，项目投资完成785.91亿元，占全社会固定资产投资比重为68.6%，比上年同期提高1.6个百分点；第二产业完成投资389.34亿元，增长12.4%，其中制造业累计完成投资353.82亿元，增长8.4%；第三产业完成投资749.63亿元，增长13.5%，其中房地产完成投资359.67亿元，增长3.7%，占第三产业投资比重为48%，比去年同期下降了3个百分点。1-6月，全市社会消费品零售总额完成1225.17亿元，增长12.1%，增速比上年同期提高0.7个百分点，为今年以来最高值，呈逐月提升态势。价格水平保持温和上涨，1-6月全市居民消费价格总水平为102.5%，较上年提高0.2个百分点。

三平稳：外贸、财政、金融运行总体平稳。

1-6月，全市完成进出口总值316.9亿美元，增长10.2%，高于全省平均增速，今年以来始终保持两位数增长。其中出口214.3亿美元，增长10%；进口102.6亿美元，增长10.7%。1-6月，全市地方公共财政预算收入242.20亿元，增长12.51%，其中税收收入完成193.57亿元，增长12.06%，占地方公共财政预算收入的79.92%；全市地方公共财政预算支出246.25亿元，增长22.38%。1-6月，全市金融机构本外币存款余额11677.27亿元，增长2.5%；本外币贷款余额7373.40亿元，增长3.7%。存贷比为63.14%，金融运行较为稳健。

（二）经济运行中存在的困难与问题

一是个别指标完成情况与目标任务差距较大。地区生产总值增长8.0%，低于全年目标2个百分点，完成增长10%的全年目标任务，仍需付出艰辛努力。二是外贸出口存在隐忧。受去年同期基数较低影响，我市外贸出口有较大增幅，但下半年出口整体形势不容乐观。一方面，国际需求仍然不振，特别是对美国传统市场及南美、东盟等新兴市场的进出口出现负增长；另一方面，上半年我市高新技术产品出口下降14.5%；加工贸易出口增长20.7%，高于一般贸易出口19.8个百分点，贸易结构不合理，不利于外贸转型升级。三是第三产业发展相对滞后。上半年第三产业增加值占GDP的比重为35.9%，比2013年下降0.2个百分点；增速为6.3%，低于第二产业2.6个百分点。其中房地产发展不容乐观，销售面积和销售金额大幅度波动，对我市与房地产关联度较大的建材、家电、家具等传统优势行业影响较大，相关税收增收也面临一定压力。四是实体经济经营困难尚未缓解。土地、环境容量等要素制约进一步加大，用工成本逐年上升，企业融资难、融资贵的问题没有得到根本解决，企业效益难有好转。企业再投资的观望情绪浓厚，上半年完成工业技术改造投资62.25亿元，下降25.7%。

（三）下半年经济形势研判

当前我市经济趋稳有进的基本面没有改变，运行仍处于合理增长区间，且涌现出新的积极因素。

一方面，国内外经济形势趋暖有利于佛山加快发展。据联合国5月预测，全球经济今明两年将继续向好，其中发达国家今明两年增速将比前两年高出约一个百分点。在中央进行“稳增长、调结构”等一系列定向调控政策的微刺激下，全国经济形势逐渐回暖，二季度全国经济增速快于一季度0.1个百分点。

另一方面，佛山自身稳增长积极因素也在增多。一是经济增长显现新动力。我市领衔打造珠江西岸机械装备超万亿产业带具有较好基础，一批新项目陆续落地，一汽大众二期、福田汽车等大型项目已相继奠基，南车高明产业基地已开展土地平整等工作；战略性新兴产业势头较好，新能源汽车示范应用、电子商务等重点工作顺利推进。二是储备项目将后期发力。1-6月，我市共引进千万元以上项目283个，计划投资总额898.70亿元，同比增长1.36%，其中超亿元项目149个，投资额740.63亿元。事实上，我市项目投资尚有较大空间，2013年我市固定资产投资占GDP的比例为33%，而全国平均水平为近79%，相比而言我市投资率还较低，工业技术改造等领域的投资需求亟待激发。三是金融服务实体经济发展大有潜力可挖。2013年我市金融机构本外币贷款余额占GDP比重为102%，低于全国135%的平均水平，也低于广州（131%）与深圳（136%）水平，更远低于杭州（232%）水平，在全国隐忧金融泡沫之际，佛山的金融风险相对较小，中小企业融资渠道未完全畅通，金融服务实体经济发展大有可为。

综合研判，我市经济运行进入趋稳蓄升状态，在国内外积极因素的推动下，下半年将保持稳中有进态势，在全市上下共同努力下，有望实现年初既定的全年增长10%的目标。

二、上半年重点任务完成情况

（一）重点项目进展顺利。省重点项目建设快于全省平均水平。2014年，我市纳入省的重点建设项目117项，计划总投资约3300亿元，年度计划投资445亿元。1-6月，省重点项目完成投资251.5亿元，为年度计划的56.5%，比全省平均水平（51.1%）快5.4个百分点。市重点项目按时间进度平稳推进。2014年，安排市重点建设项目120项，计划总投资1104.31亿元，年度计划投资229.35亿元。1-6月，市重点项目完成投资116.6亿元，为年度计划的50.8%。继续实施产业链招商，引进和储备了一批产业项目。1-6月，全市共引进国内投资项目250个，计划投资额811.56亿元；外商投资项目33个，计划投资额87.14亿元。引进中国（华南）物联网产业基地、南方电网新能源产业基地、本田汽车CVT变速箱、广东化工交易中心、三水卡通奇境文化创意聚集区等一批投资额大、产业层次高、核心竞争力强、覆盖多个产业的优质项目。

（二）产业结构稳步优化。工业结构不断改善。在着力打造“珠江西岸机械装备制造业产业带”各项工作带动下，全市装备制造业自一季度以来始终保持两位数增速，成为拉动工业平稳发展的主要力量，上半年实现产值2041.14亿元，增长11.3%，高于工业整体增速1.8个百分点。先进制造业完成产值2758.15亿元，增长9.4%，高出传统产业工业总产值增速3.1个百分点；高技术制造业完成产值521.93亿元，增长12.5%，高于工业整体增速3个百分点。民营经济实力稳步提升。1-6月全市民营工业完成工业总产值5473.49亿元，占全市工业比重为66.3%，比一季度提高0.6个百分点，对全市工业增长的贡献率达73.4%。现代服务业逐渐发力。加快服务业发展的基础性工作不断夯实，第三产业增加值增速目标已分解至各区，各项任务的责任主体也已明确，重大项目扶持办法正抓紧实施，145个服务业重点项目和14个省级服务业集聚区建设顺利推进。电子商务取得突破，1-6月全市电子商务交易额约1340亿元，同比增长41%；制造业转型升级触电的新增企业数超过2000家，新增电商平台3个。金融业发展稳中有进，上半年全市新增银行2家，全市银行业机构数量达到50家；广东金融高新区累计吸引196个国内外知名金融企业和项目进驻，总投资额超过480亿元。现代农业发展势头良好。农业产业化水平不断提高，上半年全市累计农业招商引资项目6个，累计实际投资11.7亿元。

（三）创建国家创新型城市工作有序推进。以创建国家创新型城市为推手，促进科技与经济发展的融合。深入推进产学研结合，着重抓好产学研协同创新平台，加快佛山中国科学院产业技术研究院建设；推进佛山高新区光机电孵化器、高明新材料产业区等院市合作特色产业园建设；新引进三水合肥工业大学研究院；顺德西安交通大学研究院、广东工业大学数控装备协同创新研究院已投入运营，分别引进创新团队3、11个；顺德中山大学——卡内基梅隆大学国际联合研究院已投入2.5亿元，成功引进创新团队3个，开展产学研项目6个，获得科技成果45项。科技金融深度融合，筹建佛山市科技金融综合服务中心，科技型中小企业风险补偿基金正式启动。高端人才团队引进与培育加快，截至6月底，全市入选国家“千人计划”19人，国家“创新创业人才计划”2人，引进省级创新创业团队5个。

（四）城市建设成绩突出。城市升级三年行动计划深入实施。至6月底，99个市统一部署城市升级项目，已完工25个，已开工74个，启动率和开工率均为100%。“强中心”战略扎实推进。佛山新城建设全面提速，成为国内首批中欧城镇化合作示范区，德国服务中心和市妇女儿童医院奠基，中德工业服务平台、文化中心等项目建设顺利推进，佛山新城首个旧工业区改造试点——东村钢管市场改造项目成功签约；禅西新城、沥桂新城、顺德新城、高明西江新城、三水新城等新城区建设扎实推进。基础设施建设步伐加快。道路建设取得新进展，季华路升级改造首期三大节点、禅西大道二期建成通车，广明高速陈村至西樵段、魁奇路东延线等项目顺利推进。轨道交通建设取得突破，地铁2号线一期开工建设，广佛线二期项目建设有序推进，地铁3号线完成初步设计招标工作。公交站场和公交专用道建设力度加大。澜石港和佛山新港搬迁工作加快推进。城市管理水平稳步提升。公共交通服务不断提升，公交线网布局进一步优化，中心城区公交一体化发展加快推进。继续完善考评制度，城市管理整治力度持续加强。

（五）区域合作愈发紧密。稳步推进实施《珠三角规划纲要》，完成省实施《珠三角规划纲要》2013年度评估考核，精心谋划推进“九年大跨越”2014年度工作任务。目前，31项重要指标及涉及我市的11项重大项目按时间节点有序推进。推进广佛同城化建设。编制广佛同城化建设2014年重点工作计划，会同广州等周边城市共同印发《广州与周边城市跨区域重大交通基础设施规划建设工作计划》，共同推进20个重大交通基础设施项目建设。广佛交通网络对接日益完善，龙溪大道快速化改造项目已取得实质性进展，三山长江路对接南浦大道工程前期工作如期推进。广佛肇经济圈建设步伐加快，广佛肇（怀集）经济合作区规划获得省人民政府批复，正式上升为省级发展战略。全面铺开对口帮扶云浮工作，佛山（云浮）产业转移工业园区规划建设进展顺利，两市政府联合举办工业、城市可经营项目、农业、旅游等一系列专题投资推介活动，现场签约一批项目，各项帮扶工作有序推进。

（六）生态环境持续改善。深化工业污染治理，继续扩大高污染燃料限制使用区域，加快重点工业行业治污改造提升，推进重点企业清洁生产工作。强化机动车污染防治，有序推进黄标车淘汰，加大黑烟车查处力度，全面供应国V车用汽油。出台《佛山市扬尘污染防治管理办法》，重拳整治扬尘污染。全面启动第一批42条重点河涌“一河一策”治理，落实“河长”、“涌长”责任制。实行水系污染整治项目清单管理，截至6月底，已完成90项，完成率23.17%，开工率为66.58%。建立广佛跨界区域水污染联防整治工作机制。开展各项调研巡查，保障饮用水源安全。生态文明建设有序推动。生态区创建工作取得突破，与省环保厅合作共建顺德生态文明示范区。加快绿地建设进程，上半年完成生态景观林带建设106公里。

（七）改革创新不断深化。积极推进政府权责清单编制工作，完成第一轮权责清单编制和审查。开展行政审批标准化建设试点，全力打造“市民之窗”网上办事自助服务平台。出台《佛山市建设国际化营商环境行动计划（2014-2020年）》，成为省建设国际化营商环境试点城市。经济管理体制改革进一步深化，完善企业注册登记制度，实现企业登记许可联合审批与信息共享；建设完善统一规范的公共资源交易一体化服务平台，实现市、区、镇（街道）、村（居）四级公共资源交易网络互联互通；“广东省金融科技产业融合创新综合实验区”落户南海区，组建规模达30亿元的“金融、科技、产业创新融合基金”。深化社会组织登记管理制度改革，取消社会团体分支机构备案制，实施社会组织网上年检，探索建立社会组织年检“免检”制度。

（八）民生福祉不断增进。提高养老保险待遇水平，企业退休职工月人均基本养老金由调整前2135元增加到2438元，增幅高达14%。进一步完善医疗保险制度，异地务工人员随迁子女参加居民医保享受本市户籍居民同等财政补贴。全市城乡低保标准由470元/人月提高至510元/人月。推进平价医疗服务，全市二级以上公立医院已全部设立平价诊室。试点推行家庭医生式服务。教育事业不断向前迈进，成为全省首个推进教育现代化先进市和首个所有区（县）全部通过国家级义务教育发展基本均衡区评估的城市。文化体育事业精彩纷呈，“魅力佛山·四季情韵”艺术惠民工程继续开展，推进“二代身份证免押金”借阅服务。实施祖庙功能和景观提升工程。开展全民健身运动，成功举办2013-2014赛季CBA联赛等精彩赛事。保供稳价工作有序开展，20万吨新粮库建设顺利推进，粮食市场价格稳定，已建成粮油平价商店23家。积极落实各项稳价惠民措施，启动物价上涨联动机制4次，向低收入群体发放临时生活补贴489万元。深入开展食品安全示范市建设，保持打击食品药品违法犯罪的高压态势。开展“六大专项”打击整治行动，推进“平安佛山”建设。

三、下半年经济社会发展主要措施

下半年，我们将按照“三个定位、两个率先”的要求，继续坚持稳中求进的经济工作总基调，加强指标的监测与分析，落实好各项措施和保障，全力以赴完成各项目标任务。

（一）积极扩大有效投资。加快推进项目建设。进一步加强重点项目的政策支持、要素保障、合力推进，加快推进一汽大众、北汽福田、陆地方舟、南车轨道等重大产业项目建设，集中抓好南广（贵广）铁路、广明高速和魁奇路东延线二期等重大基础设施项目建设，积极发展轨道交通，确保地铁2号线一期全面开工建设，力争3号线年内动工，全面完成全年重点项目投资计划。加大项目引进力度。完善产业链招商工作机制，积极领衔打造“珠江西岸机械装备制造业产业带”，将先进高端装备制造业作为招商主攻方向，谋划储备一批项目，增强投资增长后劲。积极引导和引进民间资本，进一步扩大社会投资规模。

（二）着力扩大消费出口。推动消费持续增长。认真落实国家各项消费惠民政策，大力培育文化、休闲、旅游、养老、家庭服务等消费热点，充分挖掘消费潜力，鼓励市民消费。加快城市综合体建设，优化传统商圈功能，积极发展电子商务，推动信息消费。积极开拓国外市场。持续巩固传统市场，组织企业参加在欧美日等传统国际市场的展会；不断扩大新兴市场影响力，引导行业企业抱团在俄罗斯、中东、非洲等地区开展经贸活动。加快出口基地建设和品牌建设。大力推动企业国际化发展。支持美的集团等龙头企业逐步实施全球化布局，发展本土跨国企业。

（三）加快产业转型升级。深入创建国家创新型城市。继续做好国家创新型城市试点、国家知识产权示范城市申报工作。加快推进佛山市知识产权交易平台建设，进一步深化科技管理体制改革，加快科技服务业发展。加快构建现代产业体系。加速装备制造业聚集发展，提升装备制造业发展水平，全力打造“珠江西岸机械装备产业带”。大力发展智能制造，实施“设备代人”和“自动化生产线改造”计划。加大政策和资金扶持力度，鼓励引导企业开展技术升级和节能改造。推进落实发展服务业的各项扶持政策，加快145个服务业重点项目和14个省级服务业集聚区建设。加快平台建设。推进中德工业服务区发展环境建设，强化国际招商，大力推动项目引进和落地。联合佛山高新区与广东金融高新区推进“广东省金融科技产业融合创新综合实验区”建设，创设金融·科技·产业服务中心。加快推进南方智谷、广东工业设计城、智慧新城等重大平台建设。

（四）提升城市建设与管理水平。继续实施城市升级三年行动计划和筹备启动两年延伸计划。做好城市中轴线规划设计，加快“一老三新”建设，继续实施城市绿化和景观提升工程。加快交通基础设施建设，力争广明高速陈村至西樵段、佛陈大桥扩建年内建成通车，加快佛江高速、魁奇路东延线二期建设。提高城市管理水平。继续强化城市管理考评工作，形成城市管理长效机制。加快提升公共交通发展水平和服务质量，继续推进中心城区公交一体化。深入推进“三旧”改造。优化再造“三旧”改造审批流程，精心组织高速公路沿线旧厂房专项整治改造工作，加快推进“三旧”改造信息系统建设。加强环境保护和生态建设。推进水整治计划、大气污染防治行业整治和农村环境综合整治，确保完成减排目标任务。有序开展创模复核工作，抓好生态市创建工作。加强滨水绿地、道路绿地、立体绿化建设，加快推进滨河滨水景观带、森林公园、乡村绿化美化等重点项目建设，完成市植物园规划设计。

（五）不断深化区域合作。做好《珠三角规划纲要》“九年大跨越”各项工作。狠抓重要指标、重大项目和重大工程的落实力度，将2014年省下达的重要指标和重点任务分解到各区、市有关单位落实，确保完成全年工作任务。积极推进广佛同城化、广佛肇经济圈建设。加强各项目的跟踪、监测与服务，积极协调各项目推进过程中所遇难题，重点推进佛肇城际、广佛环线、西二环乐平互通等跨界交通取得实质性进展，并力争海华大桥、龙溪大道接海八路快速化改造等工程动工建设。抓好对口帮扶云浮工作。推进园区扩园和认定申报工作，做好迎接对口帮扶2014年度评估考核工作。

（六）深化重点领域改革。推进行政管理体制改革。加快完成权责清单编制工作，制定发布全市统一的权责清单，建立权责清单动态管理机制。继续完善网上办事大厅建设，推动网上办事服务延伸至镇街和村居。加快推进政民互动大平台前期各项重点工作。深化经济管理体制改革。继续深化企业登记审批制度改革，进一步扩大商事登记涉企范围，推进实施企业登记并联审批机制，建立“宽进严管”的企业准入管理模式。推进社会管理体制改革。加强社会组织孵化培育基地建设，有序推进社会组织承接政府职能转移和购买服务。通过向社会招募“公益社会组织种子”计划等创新方式，扶持培育一批公益型社会组织。

（七）发展提升民生事业。实施更加积极的就业政策，促进“零就业家庭”和高校毕业生等重点群体就业。研究制定城乡居民养老保险（全征地农民）与职工基本养老保险的衔接转换办法。加快新社保卡发放和应用拓展，推进社保业务网络延伸到村居。提升公共服务水平。加快公立医院改革进程，放宽民营机构准入条件和政策优惠；建立健全家庭医生式服务支撑体系，促进家庭医生式服务开展。优化城乡义务教育资源均衡配置，加快推进义务教育学校标准化建设；扩大普惠性学前教育资源，加快普惠性幼儿园建设；推进现代职教体系建设试点，深化中高职院校、应用型本科院校贯通人才培养改革。不断完善社会救助体系建设，加大力度发展社会养老服务事业。保持社会平安和谐。深入推进食品安全示范市建设，健全突发事件应急管理体制。全面落实安全生产责任制，切实保障人民群众生命财产安全。

附件：1.佛山市2014年上半年经济社会发展主要指标完成

情况

2.佛山市主要经济指标增速1-6月走势情况表

3.全国有关指标增长情况表

附件1

佛山市2014年上半年经济社会发展

主要指标完成情况

| 指标名称 | 2014年预期目标 | 2014年上半年完成情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 绝对值 | 增长率 | 完成进度 |
| 地区生产总值（亿元） | 10% | 3452.63 | 8.0% | 未达预期进度 |
| 人均生产总值（元） | 9% | —— | —— | —— |
| 地方公共财政预算收入（亿元） | 10% | 242.20 | 12.51% | 超过预期进度 |
| 固定资产投资（亿元） | 12% | 1145.59 | 13.5% | 超过预期进度 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 9% | 1225.17 | 12.1% | 超过预期进度 |
| 进出口总值（亿美元） | 规模与上年持平 | 316.9 | 10.2% | 超过预期进度 |
| 城镇居民人均可支配收入（元） | 9% | —— | —— | —— |
| 农村居民人均纯收入（元） | 9.5% | —— | —— | —— |
| 主要污染物排放量下降幅度 | 完成省下达任务 | —— | —— | —— |
| 单位GDP能耗下降幅度 | 完成省下达任务 | —— | —— | —— |
| 城镇登记失业率（%） | 控制在3.0%以内 | —— | 2.29% | 超过预期进度 |
| 人口自然增长率（‰） | 完成省下达任务 | —— | —— | —— |
| 居民消费价格总指数水平（%） | 控制在3.5%左右 | 102.3 | 2.5% | 超过预期进度 |

注：人均生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、主要污染物排放量和单位GDP能耗下降幅度、人口自然增长率等6项指标仅公布年度数据。

附件2

佛山市主要经济指标增速1-6月走势情况表

单位：%

| 指 标 名 称 | 1月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 基 本 走 势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模以上工业增加值累计增速 | / | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 基本逐月走低 |
| 规模以上工业总产值累计增速 | / | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 逐月走低 |
| 工业用电量累计增速 | / | 1.6 | 9.6 | 7.7 | 6.0 | 6.0 | 基本逐月走低 |
| 固定资产投资累计增速 | / | 12.8 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 基本逐月加快 |
| 社会消费品零售总额累计增速 | / | 9.5 | 10.1 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 逐月加快 |
| 进出口总额累计增速 | 18.5 | 12.3 | 12.3 | 13.0 | 11.0 | 10.2 | 走势相对平稳，但有下行压力 |
| 出口总额累计增速 | 23.3 | 12.8 | 12.1 | 12.8 | 11.3 | 10.0 | 走势相对平稳，但有下行压力 |
| 地方公共财政预算收入累计增速 | 12.67 | 13.0 | 10.6 | 9.57 | 11.01 | 12.51 | 略有波动，但相对平稳 |
| 地方财政公共预算支出累计增速 | 20.09 | 7.28 | 5.3 | 9.31 | 13.8 | 22.38 | U型走势，但相对平稳 |
| 金融机构本外币存款余额累计增速 | / | -4.5 | -0.9 | -4.2 | -2.9 | 2.5 | 有波动，相对稳定 |
| 金融机构本外币贷款余额累计增速 | / | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 有波动，相对稳定 |
| 新建住宅成交面积单月环比增速 | -26.01 | -31.01 | 52.92 | 10.05 | -28.48 | 36.82 | 波动较大 |
| 新建住宅成交金额单月环比增速 | -28.04 | -30.53 | 53.08 | 18.34 | -30.59 | 38.46 | 波动较大 |

附件3

全国有关指标增长情况表

| 经济指标 | 6月（同比） | 5月(同比) | 指 标 解 析 |
| --- | --- | --- | --- |
| PMI(制造业） | 51.0 | 50.8 | 连续4月回升 |
| CPI(同比增长,%) | 2.3 | 2.5 | 通胀压力减小 |
| PPI(同比增长,%) | -1.1 | -1.4 | 降幅连续3月收窄 |
| 出口(同比增长,%) | 7.2 | 7.0 | 出口有所加速 |
| 进口(同比增长,%) | 5.5 | -1.6 | 进口有所回暖 |
| M2(同比增长,%) | 14.7 | 13.4 | 连续4月回升 |
| 新增贷款（亿元） | 10800 | 8708 | 大幅上涨 |
| 固定资产投资(同比增长,%) | 17.3 | 17.2 | 小幅回升 |
| 用电量(同比增长,%) | 5.9 | 5.3 | 小幅回升 |
| 工业增加值(同比增长,%) | 9.2 | 8.8 | 小幅回升 |
| 房地产投资(同比增长,%) | 14.1 | 14.7 | 连续3月下跌 |